KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC VNB

Tuần 20/7 – 25/7/2026

Trọng tâm tuần: Hoàn thiện 19 bài ELN VNPT; triển khai các hạng mục Kick-off NNL PLX từ ngày 23/7; hoàn thiện và kiểm thử hệ thống bài tập AI SPC; thực hiện công tác trợ giảng và truyền thông hội thảo.

| STT | Dự án | Thời gian | Công việc | Kết quả cần đạt | Chủ trì | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELN VNPT | 20/7 | QC và tổng hợp lỗi 14 bài ELN đợt 1 | Lập danh sách lỗi chi tiết theo từng bài; phân loại lỗi nội dung, hình ảnh, âm thanh, điều hướng và đóng gói. | Thảo | Ngọc |
| 2 | ELN VNPT | 20/7 | Chỉnh sửa, đóng gói và bàn giao 14 bài ELN đợt 1 | Xử lý đầy đủ lỗi đã tổng hợp, đóng gói đúng chuẩn và bàn giao đủ 14 bài. | Nam | Thảo, Ngọc |
| 3 | ELN VNPT | 21–22/7 | QC và tổng hợp lỗi 5 bài ELN đợt 2 | Hoàn thành danh sách lỗi của 5 bài còn lại trước khi chỉnh sửa và đóng gói. | Thảo | Ngọc |
| 4 | ELN VNPT | 22/7 | Chỉnh sửa, đóng gói và bàn giao 5 bài ELN đợt 2 | Hoàn thiện và bàn giao đủ 5 bài, bảo đảm tổng khối lượng 19/19 bài ELN. | Nam | Thảo, Ngọc |
| 5 | ELN VNPT | 23/7 | Rà soát, tổng hợp khối lượng công việc của CTV | Có bảng tổng hợp theo từng CTV, gồm số lượng bài, nội dung thực hiện và tình trạng hoàn thành để bổ sung vào hồ sơ VNPT. | Ngọc | Thảo |
| 6 | SPC | 20/7 và 22/7 | Trợ giảng lớp học | Hỗ trợ giảng viên và học viên; theo dõi lớp, hướng dẫn thao tác và ghi nhận vấn đề phát sinh. | Ngọc | Nam |
| 7 | SPC | 21/7 | Chỉnh sửa website thực hành bài tập AI | Hoàn thiện nội dung, giao diện và luồng làm bài; xử lý các lỗi ảnh hưởng đến trải nghiệm học viên. | Nam | Ngọc |
| 8 | SPC | 23/7 | Kiểm thử hệ thống do CTV khởi tạo | Kiểm thử chức năng, tài khoản, quyền truy cập, nội dung và luồng làm bài; lập danh sách lỗi cần xử lý. | Nam | Ngọc, Thảo |
| 9 | SPC | 23/7 | Gửi email cho học viên tham gia hội thảo | Gửi đầy đủ thông tin về thời gian, hình thức tham gia, đường dẫn và các lưu ý cần thiết. | Ngọc | Thảo |
| 10 | NNL PLX | 23–25/7 | Sản xuất video phục vụ Kick-off | Hoàn thiện video theo kịch bản, đúng nội dung và nhận diện thương hiệu PLX; sẵn sàng trình chiếu. | Nam | Ngọc, Thảo |
| 11 | NNL PLX | 23–25/7 | Thiết kế POSM cho chương trình Kick-off | Hoàn thiện các hạng mục POSM đúng nội dung, kích thước và nhận diện thương hiệu. | Thảo | Ngọc |
| 12 | NNL PLX | 23–25/7 | Chuẩn bị slide trình bày tại Kick-off | Hoàn thiện nội dung và thiết kế slide, bảo đảm thống nhất với video và POSM. | Ngọc | Thảo |
| 13 | Tổng hợp | 25/7 | Rà soát kết quả công việc trong tuần | Tổng hợp sản phẩm đã hoàn thành, công việc còn tồn đọng và kế hoạch xử lý tiếp theo. | Ngọc | Nam, Thảo |

PHÂN CÔNG TRỌNG TÂM THEO NHÂN SỰ

| Nhân sự | Công việc trọng tâm |
| --- | --- |
| Nam | Chỉnh sửa và đóng gói ELN; chỉnh sửa và kiểm thử hệ thống SPC; sản xuất video Kick-off PLX. |
| Ngọc | Trợ giảng SPC; gửi email học viên; tổng hợp khối lượng CTV; chuẩn bị nội dung slide Kick-off; tổng hợp tiến độ tuần. |
| Thảo | QC và tổng hợp lỗi ELN; thiết kế POSM; thiết kế slide; hỗ trợ tổng hợp khối lượng CTV. |